## Hoja1
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL
Tonys Kinal | Sergio Mayen | 43969 | 44015 | 25%
Contenido | Actividad | Semana de Entrega | INICIO | Dias de trabajo inveritdo recomendado | FINALIZACIÓN | ESTADO
Utilizacion de TableView, Arraylis y ObserbaleList | Realizar métodos para seleccionar elementos en TableView y metodo bucar. Realizar metodos para CRUD Empresa | Primera Semana | 2020-05-18 | 5 | 2020-05-22 | Completo
| Laboratorio #1: Realizar CRUD Empleados Tipo Empleado | Segunda Semana | 2020-05-25 | 5 | 2020-05-29 | En curso
Manejo de ComboBox, metodo ToString y objeto DatePicker con CSS | Utilizacion de llaves foráneas en el CRUD de entidad Presupuesto. Realizar métodos necesarios para utilizar el DatePicker y aplicar CSS. Resolución de dudas temas anteriores de CRUD Presupuest | Tercera Semana | 2020-06-01 | 5 | 2020-06-05 | Atrasado
| Laboratorio #2:Realizar CRUD completo de la entidad Servicios | Cuarta Semana | 2020-06-08 | 5 | 2020-06-12 | Atrasado
Manejo de reportería con iReport | Solicion al problema de instalacion del software iReport.Realizar Path para JDK7 Conexión con iReport y MySQL a través de un driver | Cuarta Semana | 2020-06-15 | 5 | 2020-06-19 | Atrasado
Manejo de reportería con iReport e intrucciones SQL | Diseño del reporte para entidad Empresa (actividad guiada) | Quinta Semana | 2020-06-15 | 5 | 2020-06-19 | No se ha iniciado
| Laboratorio #3: Entrefa del Reporte impreso en PDF para la entidad Empresa | Sexta Semana | 2020-06-22 | 5 | 2020-06-26 | No se ha iniciado
Manejo de reportería con iReport | Secion de resolucion de dudas para todo el proyecto integrador (MySQL,Java,JavaFX e iReport) Ejemplo de reportería utilizando al menos la union de dos unidades | Sexta Semana | 2020-06-22 | 5 | 2020-06-26 | No se ha iniciado
| Laboratorio #4: Entrega del proyecto completo de Tony's Kinal | Septima Semana | 2020-06-29 | 5 | 2020-07-03 | No se ha iniciado
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Hoja2
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5
[5 empty] | INICIO | Dias de trabajo inveritdo recomendado | FINALIZACIÓN
[5 empty] | 43969 | 5 | 43973
[5 empty] | 43976 | 5 | 43980
[5 empty] | 43983 | 5 | 43987
[5 empty] | 43990 | 5 | 43994
[5 empty] | 43997 | 5 | 44001
[5 empty] | 43997 | 5 | 44001
[5 empty] | 44004 | 5 | 44008
[5 empty] | 44004 | 5 | 44008
[5 empty] | 44011 | 5 | 44015
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.